## Carnet de Bord
Bouton 3
GABARROU--THIMOTHEE Alexis
MENN Maël
DONNART Antoine
DOUARIN Andy

## Andy
Dates | Tâche effectuée | Problèmes rencontrés | Tâche suivante | Remarque | Colonne1
2025-01-14 | Réflexion sur le projet, carnet de bord |  | Choix site web, début mockup
2025-01-15 | Choix node.js+ installation VM, début mockup | Nombreuses questions sur le projet | Continuer mockup + finir install serv
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-18
2025-01-19
2025-01-20 | Reprise du mockup sur le bon logiciel (figma) + fin installation VM | aucun | Continuer mockup + installer node.js sur la VM
2025-01-21 | Reprise du mockup sur le bon logiciel (figma) + fin installation VM | aucun | Continuer mockup + installer node.js sur la VM
2025-01-22 | Mockup (quasi fin) + Début conf Serveur + Début diagrammes | Aucun | Finir mockup, continuer conf serv, continuer diagrammes
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-25
2025-01-26
2025-01-27 | Avancement diapo RP1 | / | Continuer mockup, conf serv, diagrammes |  | RP1
2025-01-28 | abs
2025-01-29 | abs
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-01
2025-02-02
2025-02-03 | Avancement diapo RP1 | / | Continuer mockup, conf serv, diagrammes
2025-02-04 | Fin mockup, fin conf serv de base, diagramme quasi fini, début prog web | problème pour trouver les diff fichiers et doss | continuer prog site web, finir diagrammes
2025-02-05 | prog page web (accueil + page log + debut page accueil log coach), diagrammes | problème de config express, chemins de fichiers, problème sur la fin 3ème page erreur | continuer prog
2025-02-06
2025-02-07
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-10
2025-02-11
2025-02-12
2025-02-13
2025-02-14
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24 | Prog page web (vérif user, page accueil coach) + diagrammes | / | continuer prog
2025-02-25 | Prog page web (vérif user, page accueil coach) + diagrammes | / | continuer prog
2025-02-26 | Prog page web (vérif user, page accueil coach) + diagrammes |  | continuer prog
2025-02-27
2025-02-28
2025-03-01
2025-03-02
2025-03-03 | Avancement programme fin vérif user, suite
2025-03-04 | Avancement programme consult données | accès bdd | Continuer prog, connexion BDD
2025-03-05
2025-03-06
2025-03-07
2025-03-08
2025-03-09
2025-03-10
2025-03-11
2025-03-12
2025-03-13
2025-03-14
2025-03-15
2025-03-16
2025-03-17 |  |  |  |  | RP2
2025-03-18
2025-03-19
2025-03-20
2025-03-21
2025-03-22
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-25
2025-03-26
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19 |  |  |  |  | RP3
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02 |  |  |  |  | Soutenance finale
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09 |  |  |  |  | Livraison
Accueil

## Maël
Dates | Tâche effectuée | Problèmes rencontrés | Tâche suivante | Remarque | Colonne1
2025-01-14 | Réflexion sur le projet, carnet de bord, dossier partagé | Aucun | Début projet
2025-01-15 | choix BDD (alwaysdata), début BDD, install proxmox | réflexion compliquée sur les tables BDD | continuer serveur + BDD
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-18
2025-01-19
2025-01-20 | début schéma MCD | Aucun
2025-01-21 | page test ok avec serveur, schéma MCD | Mise en place page test serveur | Finir le schéma MCD et commencer le relationnel
2025-01-22 | Traduction schéma MCD vers relationnel, pas fini + gantt | Organisation schéma compliquée |  | EGEE
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-25
2025-01-26
2025-01-27 | diapo RP1 | Aucun |  |  | RP1
2025-01-28 | Absent
2025-01-29 | Absent
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-01
2025-02-02
2025-02-03 | Commencement BDD sur phpmyadmin | pb avec FK
2025-02-04 | Avancée BDD, création Github, modif MCD | pb avec FK | Refaire MCD en fonction de la BDD + gestion mailing
2025-02-05 | Ouverture autre conteneur, test bdd vers serv
2025-02-06
2025-02-07
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-10
2025-02-11
2025-02-12
2025-02-13
2025-02-14
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24 | Dossier commun
2025-02-25 | Dossier commun Cas d'utilisation
2025-02-26
2025-02-27
2025-02-28
2025-03-01
2025-03-02
2025-03-03 | Recherche pour lier BDD & appli/site |  | Recherche pour lier BDD & appli/site
2025-03-04 | Recherche pour lier BDD & appli/site + test |  | conclure le test dans les 2 sens
2025-03-05 | Envoie vers appli ok |  | Faire la même chose avec le site
2025-03-06
2025-03-07
2025-03-08
2025-03-09
2025-03-10 | lier Site & BDD |  | lier le site à la BDD
2025-03-11 | lier Site & BDD => refaire UC & BDD | gérant du site absent (accès au site OK quand même)
2025-03-12 | Maj BDD, Maj Schéma, recherche requetes status
2025-03-13
2025-03-14
2025-03-15
2025-03-16
2025-03-17 |  |  |  |  | RP2
2025-03-18
2025-03-19
2025-03-20
2025-03-21
2025-03-22
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-25
2025-03-26
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19 |  |  |  |  | RP3
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02 |  |  |  |  | Soutenance finale
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09 |  |  |  |  | Livraison
Accueil

## Alexis
Dates | Tâche effectuée | Problèmes rencontrés | Tâche suivante | Remarque
2025-01-14 | Réflexion sur le projet, carnet de bord |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=WlDzTh4WXek
2025-01-15 | création du mokup pour l'application de l'arbire
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-18
2025-01-19
2025-01-20
2025-01-21 | amélioration du mokup pour l'app d'arbitrage
2025-01-22 | teste pour crée une application android | probléme lors du compilage | commencer la creation de l'app
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-25
2025-01-26
2025-01-27 | diagramme sySml
2025-01-28 | continuation des teste
2025-01-29 | ccommencement de la création de l'app
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-01
2025-02-02
2025-02-03 | travail groupe
2025-02-04 | app android debut de l'interface graphique | aucune connaissance sur la langue de programmation | debut de la popup de connexion
2025-02-05 | app android popup de connexion | authentification | page main
2025-02-06
2025-02-07
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-10
2025-02-11
2025-02-12
2025-02-13
2025-02-14
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24 | diagramme sySml
2025-02-25 | app android page main et seconde |  | page de rajout et de comptage des point
2025-02-26
2025-02-27
2025-02-28
2025-03-01
2025-03-02
2025-03-03 | diagramme sySml
2025-03-04 | app android debut de rajout des deux page |  | continué
2025-03-05 | app adroid interagire avec la base de donné | les api est du nouveau code
2025-03-06
2025-03-07
2025-03-08
2025-03-09
2025-03-10 | diagramme sySml
2025-03-11 | app android fin de la page ajout et moitier de compter les point |  | finir la page compter les point
2025-03-12 | fin de la page compter / amelioration de la bdd |  | debut de la programation des page
2025-03-13
2025-03-14 | amelioration de la bdd et sysml
2025-03-15
2025-03-16
2025-03-17 | dossier commun
2025-03-18 | app android system d'ajout de point | impossible de changer de textview
2025-03-19 | app android amelioration d'ajout de point | reussis le changement mais bug sur l'affichage des point
2025-03-20
2025-03-21
2025-03-22
2025-03-23
2025-03-24 | dossier individuel
2025-03-25 | app android amelioration d'ajout de point | probleme avec le tie break
2025-03-26 | app android amelioration d'ajout de point | toujours un probleme avec le tie break
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
Accueil

## Antoine
Dates | Tâche effectuée | Problèmes rencontrés | Tâche suivante | Remarque |  | Colonne1
2025-01-14 | lecture et conaissance du projet | vision claire sur l'objectif demandé | préparer question + lecture complète dossier + complément carnet de bord |  | 2 | TOTAL HEURES
2025-01-15 | finir de préparer question + choix matériel | Choix non validé | faire valider les choix + commencer test sur Raspberry + voir question dossier individuelle |  | 5 | 76
2025-01-20 | Lancement premier test Raspberry | aucun | continuer test + recherche matériel + diagramme Qant, CU, ex , seq, deploiement |  | 1
2025-01-21 | recherche matériel | temps demandé | continuer matériel et faire diagramme |  | 1
2025-01-22 | Fini liste matériel | aucun | finir diagrammes |  | 4
2025-01-24 | présentation revue de projet | aucun | continuer et avancer présentation RP1 |  | 1
2025-01-27 | Avancement présentation RP1 | se mettre en accord avec l'équipe | continuer présentation RP1
2025-01-28 | Mise a jour carnet de bord, tableau liste course, MAJ diagramme | touver le temps pour tout faire | MAJ diagramme |  | 4
2025-01-29 | Diagramme + remplissage liste de course | Prend trop de temps | Finir liste de course | RP1 | 4
2025-02-04 | Liste finit + diagramme CU+Seq+EX mis à jour | revoir ces cours de diagrammes | revoir référentiel projet E6 + MAJ diagramm + avancer théorie coder et euri |  | 5
2025-02-05 | MAJ diagramme + programme afficheur avancé | revoir les I2C | Revoir référentienl E6 + revoir I2C |  | 5
2025-02-07 | Finissions liste + mini présentation avancé projet+ dossier commun | aucun | Commencer dossier commun/individuel |  | 2
2025-02-17 | Début de dossier commun | problème avec le logiciel staruml | régler problème ou préparer une base |  | 2
2025-02-18 | préparation d'une base pour retour de vacances | problème avec le logiciel staruml | commencer dossier individuel |  | 1
2025-02-24 | remise à neuf des diagrammes | aucun | continuer avancer dossier commun/individuel |  | 1
2025-02-25 | commencement schéma réseau et diagramme déploiement | connaissance sur le logiciel star uml et sur le réseau WAN | lire |  | 4
2025-02-26
2025-03-04 | avancé projet capteur+ dossier commun | étré claire sur l'objectif individuelle du projet | voir problème avec prof référent |  | 4
2025-03-05 | fin réception donnée cpateur esp 8266 | suivre une doc correcte | finir programme permettant d'envoyer et recevoir de la donnée, plus vérifier si se lance auto |  | 5
2025-03-07 | Revue avancé projet et clarification |  | revoir projet averc groupe |  | 1
2025-03-10 | Avancé dossier individuel |  | continué voir finir pour dans 2 semaines |  | 1
2025-03-11 | avancé capteur LET | difficulté programme WIFI+MQTT | se renseigner sue peut être changer de matériel |  | 4
2025-03-12 |  |  |  | Séminaire
2025-03-13 |  |  |  | Séminaire
2025-03-17 | Avancé dossier individuel |  | continué dossier |  | 1
2025-03-18 | Avancé capteur LET + changement pour ESP 32 | reprise en main mais par un esp32 changement effectué | finir MQTT + voir pour mettre raspberry en point d'accès |  | 5
2025-03-19 | Capteur LET Fini mise en place point d'accès | paramétré le point d'accès | Voir doc en ligne pour point d'accès avec WPA2 |  | 5
2025-03-21 | avancé dossier commun |  |  |  | 2
2025-03-24 | Avancé dossier individuel |  |  |  | 2
2025-03-25 | 3 essai pour déployer point d'accès | Chaque méthode avait un souci distinct lié à la configuration de base | récupérer raspberry et la remttre à zéro en ayant sauvegardé la conf du mosquitto et les programmes |  | 4
2025-03-26
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
Accueil